# Приложение № 2

к постановлению главы администрации

№ ____ «___» _____________ 20__г.

П  Л  А  Н

подготовки и проведения мероприятий, посвященных

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)

| №№ пп | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Надомное обследование и проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, вдов погибших военнослужащих и других приравненных по льготам категорий граждан, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и РД |  | До 2 апреля 2020 года | КЦСОН Колесникова Е. А. |
| 1.2. | Уточнение списков участников Великой Отечественной войны, участников тыла военных лет, вдов погибших военнослужащих и других приравненных по льготам категорий граждан для подготовки открыток с поздравлением главы городского округа «город Дербент» |  | До 1 апреля 2020 года | УСЗН Терещенко Л. В. |
| 1.3. | Оказание адресной социальной помощи одиноким нуждающимся ветеранам ВОВ. |  | 2020 год | Администрация ГО «город Дербент», УСЗН Терещенко Л. В., КЦСОН Колесникова Е. А. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.4. | Посещение на дому участников ВОВ работниками аппарата администрации ГО «город Дербент» с участием Совета ветеранов ВОВ, руководителями учреждений социальной защиты населения города Дербента и работников военного комиссариата. |  | Апрель-май 2020 года | Администрация ГО «город Дербент», УСЗН Терещенко Л. В., военкомат Кулиев А.А. |
| 1.5. | Организация и проведение диспансеризации инвалидов и участников ВОВ, дополнительных медицинских лабораторных и диагностических исследований, в том числе на дому. |  | Март-апрель 2020 год | ЦГБ Шихмагомедов А.А. |
| 1.6. | Оказание материальной поддержки ветеранам – участникам ВОВ, узникам концлагерей и вдовам ВОВ |  | Апрель 2020 года | ГорФО, отдел бухучета и отчетности администрации ГО «город Дербент» |
| 1.7. | В торжественной обстановке совместно с представителем Уполномоченного руководителя органа Государственной власти РД организовать вручение поздравлений и материальной помощи участникам ВОВ от имени Главы РД, главы городского округа «город Дербент» | Май 2020 г. |  | Администрация ГО «город Дербент», УСЗН Терещенко Л. В. |
| 2. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и открытие «Вахты памяти» у Вечного огня, в 10:00 ч. |  | 4 мая 2020 года | МКУ ДГУО Самедова Г.Г., ДД(Ю)Т Мазанова З.С., УКМПиС Наджафова С.С. |
| 2.2. | Приобретение «георгиевской ленточки» для распределения по организациям, учреждениям и предприятиям г. Дербента в дни празднования 75-й годовщины Победы. |  | До 1 мая 2020 года | МКУ ДГУО Самедова Г.Г., ДДЮТ Мазанова З.С., УКМПиС Наджафова С.С. |
| 2.3. | Проведение работ по благоустройству воинских захоронений и приведение в порядок памятников и обелисков на воинском кладбище, увековечивающих дни воинской славы и память защитников Отечества. |  | Март, апрель, май 2020 года | МБУ УЖКХ Гамзатов А.Р. УКМПиС Наджафова С.С. |
| 2.4. | Возложение венков, корзин с цветами, гирлянд Славы к памятникам погибшим воинам и у Вечного огня. |  | 9 мая 2020 года | Администрация ГО «город Дербент», УКМПиС Наджафова С.С., МКУ ДГУО Самедова Г.Г. |
| 3. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка к торжественному Митингу и Параду победителей, который пройдет 9 Мая от здания военкомата к памятникам воинской Славы и местам проведения праздничных мероприятий. | Апрель-май 2020 года |  | Администрация ГО «город Дербент», городской Совет ветеранов ВОВ, МКУ ДГУО Самедова Г.Г., ДДЮТ Мазанова З.С.,УКМПиС Наджафова С.С., |
| 3.2. | Проведение встреч участников ВОВ с учащимися школ, училищ, техникумов, студентами ВУЗов и с молодежными организациями г. Дербента. | Постоянно 2020 год |  | МКУ ДГУО Самедова Г.Г., Отдел молодежной политики, спорта УКМПиС Баркаев Х.М. |
| 3.3. | Подготовка и участие в Республиканском параде «Наследники Победы» (г. Махачкала) | май 2020 года |  | УКМПиС Наджафова С.С., молодежные общественные организации |
| 3.4. | Подготовка и проведение смотра-фестиваля художественной самодеятельности «Наследники Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. | Февраль – апрель 2020 года |  | МКУ ДГУО Самедова Г.Г., МБУ ДО ДД(Ю)Т Мазанова З.С. |
| 3.5 | Проведение городского фестиваля солдатской песни, посвященного 75-летию Победы | Март –апрель 2020 |  | УКМПиС Наджафова С.С., ВУЗы, ССУЗы |
| 3.6. | Подготовка и проведение военно - спортивной игры «Победа» | Апрель 2020г. |  | УКМПиС Наджафова С.С., МКУ ГУО Самедова Г.Г. Военкомат Кулиев А.А. |
| 3.7. | Проведение «Уроков Памяти», посвященных 75-летию Победы в Вов 1941-1945г.г. с привлечением представителей общественных ветеранских организаций | Январь- май 2020г. |  | УКМПиС Наджафова С.С. МКУ ДГУО Самедова Г.Г. ВУЗы, ССУЗы города |
| 3.8. | Проект – марафон: «100 дней до Победы» 1.Брендбук – календарь «100 дней до Победы» 2.Песенный марафон на телеканалах и соц.сетях «Песни Победы» | 30 января -8мая 2020г. Февраль- май 2020г. |  | МАУ ИЦ «Дербентские новости» Гамзатова К.С. УКМПиС НаджафоваС.С. ДДЮТ Мазанова З.С. |
| 3.9. | Городской спортивный марафон «Нарын-Кала», посвященный 75-летию Победы в ВОВ. | Май 2020 |  | Отдел молодежной политики и спорта УКМПиС Баркаев Х. М., советник главы по вопросам физической культуры и спорта |
| 3.10. | Торжественное собрание – гала-концерт «Наследники Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 6 мая 2020 г. Зал ДД(Ю)Т |  | МКУ ДГУО Самедова Г.Г. МБУ ДО ДД(Ю)Т Мазанова З.С. |
| 3.11. | Организация телеочерков об участниках ВОВ и освещение в газете «Дербентские новости» | 2020 год |  | МАУ ИЦ «Дербентские новости» Гамзатова К.С. ТВ «Каспий» Алиханов А.М. |
| 3.12. | Организация показов фильмов о Великой Отечественной войне на городских телеканалах. | Январь-май 2020 года |  | УКМПиС Наджафова С.С., МАУ ИЦ «Дербентские новости» Гамзатова К.С. ТВ «Каспий» Алиханов А.М. |
| 3.13. | Публикация статей и интервью с участниками ВОВ, узниками концлагерей, тружениками тыла в средствах массовой информации. | Март, апрель, май 2020 года |  | МАУ ИЦ «Дербентские новости» Гамзатова К.С. |
| 3.14. | Организация школьных тематических вечеров «Города-герои», «Герои-дербентцы», конкурсов рисунков, стенгазет, чтецов. | Март-апрель 2020 г. |  | МКУ ГУО Самедова Г.Г. |
| 3.15. | Проведение городской акции «Георгиевская лента» - Всероссийской общественно - патриотической акции по распространению оранжево – черных лент, символизирующих благодарность ныне живущих поколений участникам ВОВ - старт в парке Боевой Славы у Вечного огня. | 22.04.2020 г. 10-00 ч. |  | МБУ ДО ДД(Ю)Т Мазанова З.С., Отдел молодежной политики и спорта УКМПиС Баркаев Х.М., молодежные общественные организации |
| 3.16. | Подготовка и проведение городского смотра песни и строя юных друзей пограничников, городских акций: «Память», «Дети – ветеранам", «Солдатский платок», «Письма Победы», «Обелиск», «Поклонимся великим тем годам». | В течение года |  | МКУ ДГУО Самедова Г.Г., МБУ ДО ДД(Ю)Т Мазанова З.С., военкомат Кулиев А.А., молодежные общественные организации |
| 3.17. | Принятие участия в республиканском слете ТОКСа. | Апрель 2020 года |  | МКУ ДГУО Самедова Г.Г., СОШ №19 |
| 3.18. | Постановка и показ спектаклей «Великой Победе» посвящается» коллективами государственных - Лезгинского, Азербайджанского, Табасаранского и муниципального горско-еврейского театра. | Апрель-май 2020 года |  | Театры города |
| 3.19. | Изготовление транспарантов с поздравительными текстами (баннеров) для праздничного оформления улиц и площади города. | До 20 марта 2020 года |  | МБУ УЖКХ Гамзатов А.Р. |
| 3.20. | Организация субботников по уборке улиц, площадей, парков, скверов, прилегающих территорий и т. д. с участием трудовых, студенческих и школьных коллективов | Март, апрель, май 2020 года |  | Администрация ГО «город Дербент», МКУ ДГУО Самедова Г.Г., УКМПиС Наджафова С.С., МБУ УЖКХ Гамзатов А.Р. |
| 3.21 | Проведение Всероссийской акции»Лес Победы» включающую в себя акцию «Сад Памяти – Сад Жизни». | Март,апрель 2020 |  | Администрация ГО «город Дербент», МКУ ДГУО Самедова Г.Г., УКМПиС Наджафова С.С., МБУ УЖКХ Гамзатов А.Р. |
| 3.22. | Подготовка и проведение городских фотовыставок, тематических книжных выставок, городских конкурсов, исследовательских работ, сочинений и т.д. | апрель, май 2020 года |  | МКУ ДГУО Самедова Г.Г., Отдел молодежной политики и спорта УКМПиС Баркаев Х.М. |
| 3.23. | Организация и проведение круглых столов с приглашением ветеранов, участников ВОВ, посвященных 75-й годовщине Победы на темы: «Наследники Победы (с воинами-интернационалистами, кадетами), «Женское лицо войны», «Вклад Дербента в Победу Советского народа в ВОВ», «Дербентцы – герои войны». | Апрель-май 2020 года |  | УКМПиС Наджафова С.С., ЦБС Алиева Д.Г. |
| 3.24. | Организация и проведение встречи трех поколений: участников ВОВ, ветеранов боевых действий и членов молодежных организаций | Апрель 2020 года |  | МКУ ДГУО Самедова Г.Г., Отдел молодежной политики и спорта УКМПиС Баркаев Х.М. |
| 3.25. | Посещение музея Боевой Славы учащимися средних общеобразовательных школ и студентами ВУЗов и ССУЗов | В течение года |  | МКУ ДГУО Самедова Г.Г., студ.союзы, молодежный. Парламент Селимов Р. |
| 3.26. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных 75-годовщине Победы в ВОВ (по отдельному плану) | Апрель-май 2020 года |  | МКУ ДГУО Самедова Г.Г., Отдел молодежной политики и спорта УКМПиС Баркаев Х.М. |
| 3.27. | Торжественная встреча и совместные мероприятия с участниками автопробега «Дорогами Победы» Всероссийского проекта «Наша великая Победа» | Апрель |  | Отдел молодежной политики и спорта УКМПиС Баркаев Х.М., общественные молодежные организации |
| 3.28. | Организация работы по вручению Юбилейной медали «75 лет Великой Победы» | Апрель-май 2020г. |  | Администрация ГО «город Дербент», УСЗН, КЦСОН МКУ ДГУО, Отдел молодежной политики и спорта УКМПиС, общественные молодежные организации |
| 3.29. | Подготовка транспорта для перевозки ветеранов ВОВ в День 9 Мая (перечень, гос. номер транспортного средства, ФИО водителей и номера телефонов) | Подготовить до 25 апреля 2020 года |  | Управление экономики и инвестиции Кудаев С.М. |
| 3.30. | Подготовка схем маршрутов движения колонн (2 варианта) в День 9 Мая и их согласование с заинтересованными организациями | 25 апреля 2020 г. |  | Зам. главы администрации по безопасности Алиев Ш.Г. |
| 3.31. | Подготовка и проведение молодежной акции «Вальс Победы» | 9 мая 2020г. на площади Свободы |  | Молодежные общественные организации, волонтеры. |
| 3.32. | Проведение в парке Боевой Славы акции «Солдатская каша» | 9 мая 2020г. |  | Служба в г. Дербенте Троян Н.Н., Отдел молодежной политики и спорта УКМПиС Баркаев Х. |
| 3.33. | Организация и проведение Митинга и Парада 9 мая на площади Свободы. | 9 мая 2020г. 10:00ч. |  | МКУ ДГУО Самедова Г.Г., МБУ ДО ДД(Ю)Т Мазанова З.С., УКМПиС Наджафова С.С. |
| 3.34. | Организация и проведение Всероссийской общественной акции- шествия добровольцев в колонне с портретами родственников-фронтовиков на Параде Победы «Бессмертный полк г. Дербента» | 9 мая 2020г. |  | МКУ ДГУО Самедова Г.Г., МБУ ДО ДД(Ю)Т Мазанова З.С., Отдел молодежной политики и спорта УКМПиС Баркаев Х.М., Молодежные общественные организации |
| 3.35. | Организация и проведение праздничного концерта на пл. Свободы - «Когда умолкла музыка война, то зазвучала музыка Победы..», посвященного 75-летиюПобеды. | 9 Мая 2020г. 19:00ч. |  | УКМПиС Наджафова С.С. |
| 3.36 | Проведение праздничного салюта | 9 мая 2020г. 21:00ч. |  | УКМПиС Наджафова С.С. |